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Tổng kết Chương trình từ thiện
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Người lập
CV. Ban Thị trường – VPTĐ
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Hoàng Trọng Hiệp
	
Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2019
Phê duyệt
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A. 
Quá trình chuẩn bị

1. Lựa chọn địa điểm, thời gian tổ chức
Với mong muốn chung tay, góp phần vào sự phát triển bền vững xã hội; tham gia vào công tác cứu trợ nhân đạo, xóa đói giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe và trợ giúp tinh thần đối với cộng đồng, Công đoàn Vinacontrol đã đặt ra mục tiêu tổ chức một chương trình từ thiện trong năm 2019. Sau quá trình tìm hiểu, Công đoàn Vinacontrol đã liên hệ được với Phòng Tài chính – Kế hoạch của UBND huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu và quyết định lựa chọn điểm trường Dân tộc Bán trú Pá Đởn tại xã Nậm Pì làm nơi thực hiện chương trình từ thiện cho 2 bản gồm Pá Đởn và Pá Sập.
Chương trình thống nhất tổ chức từ 8h00 tới 11h30 ngày 30/03 tại điểm trường Pá Đởn, mang tên “Vinacontrol – Nậm Pì: Lan tỏa yêu thương 2019” với mong muốn những tình cảm, tấm lòng của toàn thể các đơn vị của Tập đoàn Vinacontrol trên toàn quốc có thể lan tỏa tới người dân, các em học sinh tại bản Pá Đởn và Pá Sập.
2. Quyên góp
Chương trình từ thiện bắt đầu tiến hành nhận quyên góp từ thiện kể từ ngày 01/03 và dự kiến đến 15/03/2019. Nhưng thực tế tới tận ngày 28/03 vẫn có cá nhân và tập thể trong lẫn ngoài Vinacontrol đóng góp hiện vật và chuyển tiền ủng hộ vào tài khoản của chương trình. 
Sau gần 01 tháng kêu gọi đóng góp, chương trình đã nhận được tổng cộng 91.805.000 đồng tiền ủng hộ (Phụ lục 1). Bên cạnh đó, chương trình cũng tiếp nhận được các đóng góp bằng hiện vật như quần áo, chăn bông, sách vở, đồ dùng học tập, v.v… (Phụ lục 2) Tổng số tiền mặt và hiện vật quyên góp được vượt gấp đôi so với dự kiến ban đầu khiến Ban tổ chức có sự điều chỉnh về hình thức, số lượng, trị giá của mỗi phần quà.
3. Hình thức tổ chức
Ban Tổ chức phân công và vận động CBNV, công đoàn viên Văn phòng Tập đoàn hăng hái tham gia hỗ trợ chuẩn bị, mua mới (Phụ lục 3), phân loại, đóng gói các phần quà từ thiện, bao gồm:
· Trao tặng 10 suất học bổng đến các em học sinh nghèo, theo đề xuất của trường Pá Đởn và Pá Sập. Mỗi suất gồm 500.000 đồng và một phần quà học sinh;
· Trao tặng 03 phần quà cho Hộ nghèo do xã Nậm Pì đề xuất. Mỗi suất trị giá 500.000 đồng;
· Tổ chức Hội chợ “0 đồng” với hình thức phát phiếu để đổi quà. Trên mỗi phiếu của Ban Tổ chức có 9 ô tương ứng với 9 sản phẩm có thể đổi được tại 04 gian hàng, gồm:
· Nông cụ: Cuốc, xẻng, dao phát, liềm (30 suất mỗi loại);
· Đồ dùng học tập: 100 suất quà học sinh (1 túi vải, 5 quyển vở, 10 bút Thiên long, 3 bút chì, 1 gọt chì, 2 bộ thước kẻ, 1 gói kẹo, 1 gói bánh gạo), 70 hộp sáp màu;
· Thực phẩm: 102 bao gạo 5kg, 102 thùng mì, 102 suất gia vị (5 gói gia vị, 1 gói đường, 2 gói muối tinh);
· Quần áo: 78 mũ lưỡi chai, 260 đôi ủng, và nhiều bộ quần áo quyên góp.
Tổng số lượng quà đã chuẩn bị: 934 phần quà.
4. Hình thức vận chuyển
Nhằm tạo sự thuận lợi nhất cho việc vận chuyển đồ tiện và di chuyển của đoàn từ thiện, Ban Tổ chức đã liên hệ chi nhánh Vinacontrol Lào Cai hỗ trợ mua 120 món Nông cụ, 102 bao gạo 5kg và 102 thùng mì.
Số lượng quà còn lại, gồm: gia vị, bánh kẹo, đồ dùng học tập, quần áo, mũ, giày ủng, được vận chuyển từ Văn phòng Tập đoàn tại Hà Nội. 
5. Lịch trình
Trong buổi họp chuẩn bị trước chuyến đi, đoàn từ thiện đã thống nhất thay đổi lịch trình đối với chiều về. Để đảm bảo an toàn, tránh việc đi đường đèo núi trong đêm tối có khả năng gây nguy hiểm, đoàn từ thiện ở thêm 1 đêm và khởi hành về Hà Nội vào sáng ngày 31/3/2019. 
Như vậy, lịch trình của đoàn được dự kiến như sau:
	Ngày
	Thời gian
	Công việc

	29/3/19
	7:30
	Tập trung tại Văn phòng Tập đoàn và xếp đồ từ thiện lên xe

	
	8:00
	Xuất phát từ VPTĐ đi Lào Cai

	
	12:00
	Nghỉ trưa tại Lào Cai và tiếp nhập đồ từ thiện do Vinacontrol Lào Cai chuẩn bị

	
	13:30
	Xuất phát từ Lào Cai đi Lai Châu

	30/3/19
	5:30
	Di chuyển từ Tp. Lai Châu tới điểm trường Pá Đởn

	
	9:00
	Dỡ đồ và chuẩn bị các gian hàng từ thiện; Căng backdrop của chương trình

	
	9:05
	Khai mạc Chương trình từ thiện

	
	9:15
	Đại diện đoàn từ thiện Tập đoàn Vinacontrol phát biểu và trao quà tặng đến nhà trường, các em học sinh nghèo vượt khó, hộ nghèo của Bản

	
	9:30
	Khai trương Hội chợ 0 đồng

	
	11:30
	Tổng kết chương trình, thu dọn
Di chuyển từ điểm trường Pá Đởn xuống đường Tỉnh lộ và di chuyển về Hà Nội theo cung đường Điện Biên, Hòa Bình, Hà Nội. 
Nghỉ qua đêm tại Điện Biên

	31/3/19
	6:00
	Khởi hành từ Điện Biên về Hà Nội

	
	10:30
	Đoàn về tới VPTĐ Vinacontrol – 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội



B. 
Tổ chức chương trình từ thiện
Mặc dù di chuyển tới xã Nậm Pì từ 8h00 giờ, đúng theo lịch trình, nhưng do đường vào bản Pá Đởn khó khăn, nên thời gian làm chương trình có sự thay đổi. Chương trình được thực hiện từ 10h00 đến 12h00.
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Tại các gian hàng Nông cụ và Thực phẩm, người dân đã tập trung đổi hết các phần quà được chuẩn bị. Trong khi đó, gian hàng Đồ dùng học tập và Quần áo ít được quan tâm hơn. 
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Tuy đã trao đổi với cán bộ xã và trưởng bản nhưng chương trình vẫn không tránh được những vấn đề phát sinh. Đồng bào hai bản Pá Sập, Pá Đơn là người tộc Mảng. Đây là một dân tộc thiểu số và một bộ phận lớn bà con không hiểu tiếng Kinh. Gây một số khó khăn cho đoàn trong công tác tổ chức.
Đến 12h00 ngày 31/03/19, một số quà tặng quần áo và giày ủng còn thừa lại chưa được bà con nhận hết. Ban Tổ chức đã gửi các phần quà còn lại tại 2 điểm trường Pá Đởn và Pá Sập, nhờ các thầy cô dựa vào tình hình lại địa phương để có cách phân phát quà hợp lý nhất.
Ngoài ra, có một số hộ gia đình đến muộn nên không còn phần quà Nông cụ và Thực phẩm nào để đổi. Thực tế phát sinh này xảy ra do khoảng cách giữa hai bản là 1,5km, một số hộ gia đình thời điểm chương trình diễn ra đang đi làm nương rẫy nên không đến kịp.
Để giải quyết vấn đề này, ngay sau khi trở về Hà Nội, Ban Tổ chức đã cân nhắc và quyết định chuyển khoản số tiền 5.400.000 đồng tới cán bộ Phòng Tài chính – Kế hoạch của UBND huyện Nậm Nhùn để nhờ mua giúp đồ dùng lao động và trao tới tận tay những người chưa nhận được phần quà Nông cụ.
Các hình ảnh về chương tình từ thiện được đăng tải trên website và fanpage facebook Tập đoàn Vinacontrol.
C. Tổng kết chương trình
Tóm tắt các việc thu chi công tác từ thiện như sau:
Số tiền sử dụng cho hoạt động từ thiện	: 78,676,000 (Phụ lục 3)
Tổng số tiền quyên góp được		: 91,805,000 (Phụ lục 1)
Tổng số tiền còn dư lại			: 13,317,000 (Phụ lục 3)
Với quan điểm, không sử dụng số tiền quyên góp được cho mục đích cá nhân. Toàn bộ chi phí ăn nghỉ của đoàn được các thành viên tham gia đoàn từ thiện thống nhất tự đóng góp và chia đầu người theo thực tế. Nhưng sau đó, chi phí ăn nghỉ của đoàn được ông Tổng Giám đốc Tập đoàn Vinacontrol quyết định tài trợ để động viên tinh thần CBNV Vinacontrol tích cực tham gia hoạt động xã hội. Chi tiết các khoản chi được Ban tổ chức trình ông Tổng Giám đốc và gửi đến các thành viên trong đoàn (Phụ lục 5).  
Đây là chương trình từ thiện đầu tiên được tổ chức với quy mô lớn, đại diện cho toàn Tập đoàn Vinacontrol. Chương trình để lại những hình ảnh đẹp, đánh giá tốt từ phía cộng đồng và các thành viên tham dự đoàn. Về phía Ban Tổ chức cũng rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm trong công tác tổ chức. 
Nhận thấy, hoạt động từ thiện là một hoạt động có ý nghĩa nhân văn cao đẹp, đồng thời, cũng có tác dụng trong việc truyền thông quảng bá hình ảnh thương hiệu của Vinacontrol với cộng đồng, Công đoàn Vinacontrol kính đề nghị Ban lãnh đạo Tập đoàn Vinacontrol xem xét, phê duyệt thành lập quỹ Thiện nguyện Vinacontrol, và đưa hoạt động từ thiện trở thành một hoạt động thường niên của Tập đoàn Vinacontrol.
Số tiền còn dư lại trong Chương trình Vinacontrol – Nậm Pì: Lan tỏa yêu thương 2019 vừa qua (13.317.000 đồng), được đưa vào quỹ Thiện nguyện Vinacontrol để sử dụng trong các chương trình kế tiếp. Quỹ tạm do Thủ quỹ Công đoàn – Văn phòng Tập đoàn Vinacontrol tạm thời quản lý, sử dụng hình thức gửi tiết kiệm có kỳ hạn để tránh lãng phí do mất giá đồng tiền.
Quy chế sử dụng quỹ Thiện nguyện Vinacontrol sẽ do các BCH Công đoàn các đơn vị đề xuất và thống nhất trước khi ban hành chính thức.
D. 
 Chi tiết thu chi tổ chức hoạt động từ thiện
Phụ lục 1
DANH SÁCH QUYÊN GÓP TIỀN MẶT
CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN VINACONTROL - NẬM PÌ 2019
	Tổng cộng
	91,805,000

	TT
	Cá nhân / tổ chức
	Đơn vị
	Số tiền 
quyên góp

	1
	Quỹ phúc lợi của Tập đoàn Vinacontrol
	 
	20,000,000

	2
	Tập thể Vinacontrol Hà Nội
	 
	10,400,000

	3
	Tập thể Công đoàn Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh
	 
	10,000,000

	4
	Quyên góp tại Hội nghị Tổng kết Tập đoàn Vinacontrol tháng 1/2019
	 
	8,705,000

	5
	Tập thể Vinacontrol Đà Nẵng
	 
	5,000,000

	6
	Tập thể Công đoàn Vinacontrol Hải Phòng
	 
	5,000,000

	8
	Tập thể Vinacontrol Quảng Ninh
	 
	4,000,000

	9
	Công ty Thẩm định giá Vinacontrol
	 
	3,000,000

	10
	Ông Bùi Duy Chinh
	Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vinacontrol
	2,000,000

	11
	Ông Mai Tiến Dũng
	Tổng Giám đốc Tập đoàn Vinacontrol
	1,000,000

	7
	Ông Phan Văn Hùng
	Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vinacontrol
	5,000,000

	12
	Ông Lưu Ngọc Hiền
	Ban Tài chính – VPTĐ Vinacontrol
	1,000,000

	13
	Ông Đỗ Hồng Minh
	Giám đốc Vinacontrol Hà Nội
	1,000,000

	14
	Ông Tô Mạnh Linh
	Ban Thị trường – VPTĐ Vinacontrol
	1,000,000

	15
	Bà Vũ Thị Thu Phương
	Ban Tài chính – VPTĐ Vinacontrol
	1,000,000

	16
	Bà Đoàn Bích Ngọc
	Hành Chính Kế toán - Vinacontrol Hà Nội
	1,000,000

	17
	Bà Lê Thị Hồng Lan
	Ban Thị trường - VPTĐ Vinacontrol
	500,000

	18
	Ông Trần Quang Thái
	Ban Thị trường – VPTĐ Vinacontrol
	500,000

	19
	Ông Tân
	Ban 3 – Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh
	500,000

	20
	Bà Trần Kim Ngân
	Ban Kỹ Thuật – VPTĐ Vinacontrol
	500,000

	21
	Bà Trần Thị Thu Trang
	Ban Thị trường – VPTĐ Vinacontrol
	500,000

	22
	Bà Vũ Thị Hồng Hạnh
	Ban Thị trường – VPTĐ Vinacontrol
	500,000

	23
	Bà Trần Bích Trang
	Ban Thị trường – VPTĐ Vinacontrol
	500,000

	24
	Ông Đỗ Phúc Tuyến
	TT Phân tích & Thử nghiệm 1 Vinacontrol
	500,000

	25
	Ông Nguyễn Mạnh Tùng
	TT Phân tích & Thử nghiệm 1 Vinacontrol
	500,000

	26
	Ông Hoàng Trọng Hiệp
	Ban Thị trường - VPTĐ Vinacontrol
	500,000

	27
	Ông Nguyễn Ông Vũ
	VNC Lạng Sơn
	500,000

	28
	Bà Đào Thị Ly
	VNC TP. Hồ Chí Minh
	500,000

	29
	Ông Đặng Hoài Nam
	Ban Thị trường - VPTĐ Vinacontrol
	500,000

	30
	Bà Đào Nguyễn Thiên Nga
	Ban Nhân sự - VPTĐ Vinacontrol
	500,000

	31
	Ông Nguyễn Trọng Hiệp
	Ban QLDA Quận Ba Đình
	500,000

	32
	Bà Nguyễn Thị Hạnh
	Ban Nhân sự - VPTĐ Vinacontrol
	300,000

	33
	Ông Nguyễn Tiến Thành
	Ban Kỹ Thuật – VPTĐ Vinacontrol
	300,000

	34
	Ông Đặng Ngọc Quang
	Ban Kỹ thuật – VPTĐ Vinacontrol
	300,000

	35
	Ông Từ Như Khải
	Ban Kỹ thuật - VPTĐ Vinacontrol
	300,000

	36
	Bà Mai Thu Nga
	Ban Tài chính - VPTĐ Vinacontrol
	300,000

	37
	Ông Nguyễn Tiến Dũng
	Ban Nhân sự - VPTĐ Vinacontrol
	300,000

	38
	Bà Lữ Thúy Hằng
	Ban Nhân sự - VPTĐ Vinacontrol
	300,000

	39
	Ông Nguyễn Hoàng Việt
	Ban Nhân sự - VPTĐ Vinacontrol
	300,000

	40
	Bà Đỗ Thị Hà
	Ban Tài chính – VPTĐ Vinacontrol
	200,000

	41
	Bà Nguyễn Thị Minh Thu
	Ban Tài chính – VPTĐ Vinacontrol
	200,000

	42
	Bà Lê Thị Hòa
	Ban Tài chính – VPTĐ Vinacontrol
	200,000

	43
	Ông Nguyễn Hoàng Linh
	Ban Nhân sự - VPTĐ Vinacontrol
	200,000

	44
	Bà Trần Thị Thu Thủy
	Ban Tài chính - VPTĐ Vinacontrol
	200,000

	45
	Bà Nguyễn Tuyết Trang
	TT Phân tích & Thử nghiệm 1 Vinacontrol
	200,000

	46
	Ông Nguyễn Vũ Thành
	Ban Kỹ thuật - VPTĐ Vinacontrol
	200,000

	47
	Bà Bùi Thị Phương Dung
	Ban Nhân sự - VPTĐ Vinacontrol
	200,000

	48
	Bà Tạ Thu Tâm
	Cán bộ hưu trí Vinacontrol Hà Nội
	200,000

	49
	Ông Đặng Quốc Tuấn
	Phòng 2 Vincontrol Hà Nội
	100,000

	50
	Bà Nguyễn Thị Thảo
	TT Phân tích & Thử nghiệm 1 Vinacontrol
	100,000

	51
	Bà Nguyễn Thị Phương Thảo
	TT Phân tích & Thử nghiệm 1 Vinacontrol
	100,000

	52
	Bà Nguyễn Thị Thu Thủy
	TT Phân tích & Thử nghiệm 1 Vinacontrol
	100,000

	53
	Bà Đỗ Thị Hiền
	TT Phân tích & Thử nghiệm 1 Vinacontrol
	100,000

	54
	Bà Đinh Thị Mai Thu
	TT Phân tích & Thử nghiệm 1 Vinacontrol
	100,000

	55
	Bà Ngô Thị Chiên
	TT Phân tích & Thử nghiệm 1 Vinacontrol
	100,000

	56
	Ông Lê Hoàng Đức
	TT Phân tích & Thử nghiệm 1 Vinacontrol
	100,000

	57
	Bà Đào Thị Thu Hương
	TT Phân tích & Thử nghiệm 1 Vinacontrol
	100,000

	58
	Ông Phan Chính Trung
	Ngân hàng ICBC
	100,000




Phụ lục 2
DANH SÁCH QUYÊN GÓP HIỆN VẬT
CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN VINACONTROL - NẬM PÌ 2019
	TT
	Họ tên
	Đơn vị
	Quà quyên góp

	1
	Bà Đào Nguyễn Thiên Nga
	Ban Nhân sự - VPTĐ
	Quần áo

	2
	Bà Nguyễn Thị Hạnh
	Ban Nhân sự - VPTĐ
	Quần áo

	3
	Bà Tạ Thu Tâm
	Cán bộ hưu trí Vinacontrol Hà Nội
	Quần áo

	4
	Bà Trần Kim Ngân
	Ban Kỹ thuật - VPTĐ
	Sách vở học sinh, quần áo

	5
	Bà Trần Thị Thu Trang
	Ban Thị trường - VPTĐ
	Quần áo, đồ chơi trẻ em

	6
	Bà Vũ Thị Hồng Hạnh
	Ban Thị trường - VPTĐ
	Quần áo

	7
	Ông Tô Mạnh Linh
	Ban Thị trường - VPTĐ
	Đồ dùng học tập



Phụ lục 3
Chi phí tổ chức chương trình Vinacontrol - Nậm Pì 2019
	STT
	Công việc
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Tổng giá

	1
	Mua đồ từ thiện Lần 1 (chi tiết tại Bảng MĐTT-01)
	Gói
	1
	
	40,621,000

	2
	Học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó
	Phần
	10
	500,000
	5,000,000

	3
	Quà tặng nhà trường Pá Đởn
	Phần
	1
	1,000,000
	1,000,000

	4
	Quà tặng nhà trường Pá Sập
	Phần
	1
	1,000,000
	1,000,000

	5
	Quà tặng Hộ nghèo do cán bộ xã Nậm Pì đề xuất
	Phần
	3
	500,000
	1,500,000

	6
	Banner chương trình (banner chính, banner treo xe, banner gian hàng)
	Bộ
	7
	
	655,000

	7
	Thuê xe 29 chỗ chở đồ quyên góp và đoàn từ Hà Nội lên Lai Châu
	Chiếc
	1
	17,500,000
	17,500,000

	8
	Thuê xe chở đồ từ thiện từ Lào Cai lên Lai Châu
	Chiếc
	1
	6,000,000
	6,000,000

	9
	Ủng hộ thêm đồ Nông cụ 
(Chuyển khoản đến đại diện UBND Huyện Nậm Nhùn, để nhờ mua thêm và gửi tặng đến bà con)
	Gói
	1
	5,400,000
	5,400,000

	Tổng số tiền đã chi
	78,676,000

	Tổng số tiền quyên góp được
	91,805,000

	Số dư
	13,317,000





Phụ lục 4
Chi phí mua đồ từ thiện - MĐTT-01
	Hạng mục
	Đồ dùng
	ĐVT
	SL
	Đơn giá
	Thành tiền
	Tổng cộng

	Nông cụ
	Dao phát
	Chiếc
	30
	50,000
	1,500,000
	5,400,000*

	
	Xẻng
	Chiếc
	30
	55,000
	1,650,000
	

	
	Cuốc
	Chiếc
	30
	55,000
	1,650,000
	

	
	Liềm
	Chiếc
	30
	20,000
	600,000
	

	Đồ dùng        học sinh
	Vở Hải Tiến (48tr)
	Quyển
	550
	3,100
	1,705,000
	8,293,000

	
	Bộ thước kẻ, eke
	Bộ
	110
	9,000
	990,000
	

	
	Bút nước TL
	Chiếc
	1,100
	2,600
	2,860,000
	

	
	Bút chì
	Chiếc
	220
	2,000
	440,000
	

	
	Gọt bút chì
	Chiếc
	110
	1,800
	198,000
	

	
	Bút màu
	Hộp
	70
	6,000
	420,000
	

	
	Túi vải
	Chiếc
	120
	14,000
	1,680,000
	

	Thực phẩm
	Mỳ ăn liền Gấu đỏ (30 gói/thùng)
	Thùng
	102
	60,000
	6,120,000
	18,978,000

	
	Gia vị
	Gói
	510
	3,500
	1,785,000
	

	
	Đường
	Gói
	102
	14,000
	1,428,000
	

	
	Muối tinh
	Gói
	204
	5,000
	1,020,000
	

	
	Kẹo Oishi
	Gói
	110
	5,000
	550,000
	

	
	Gạo Thái Bình
	kg
	510
	11,000
	5,610,000
	

	
	Bánh Gạo
	Gói
	110
	21,500
	2,365,000
	

	
	Túi đựng
	kg
	2.5
	40,000
	100,000
	

	Quần áo
	Mũ lưỡi chai
	Chiếc
	78
	
	150,000
	7,950,000

	
	Ủng
	Đôi
	260
	30,000
	7,800,000
	

	 Tổng chi
	40,621,000


Ghi chú: 
*: Mua nông cụ lần 1
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